## 市自评汇总
附件2
普宁市2022年涉农统筹整合转移支付区域绩效自评表
年度： | 2022 | 地区： | 普宁市
资金情况 （万元） | 资金类型 | 年初预算数 | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 预算执行率 | 执行情况说明
| 年度资金总额 | 45908.9 | 45908.9 |  |  | 42024.496 |  | 91.54% | 一是项目未结算无法支出；二是部分项目进展未达预期，亦未办理资金调整或调整后仍未能全部支出
| 其中：省级涉农资金 | 44312 | 44312 |  |  | 40427.65 |  | 91.23%
| 相关中央资金 | 316 | 316 |  |  | 315.946 |  | 99.98%
| 相关市县资金 | 1280.9 | 1280.9 |  |  | 1280.9 |  | 100%
其他资金
总体目标 完成情况 | 年度总体目标 | [5 empty] | 全年实际完成情况
指标类型 | 绩效目标 | 具体指标 |  | 指标类型 | 单位 | 目标值 | 实际完成值 | 完成情况说明 | 未完成原因（或超额完成30%以上的原因）和改进措施
涉农资金大事要事保障清单事项 | 农村生活污水治理 | 当年度新增完成农村生活污水治理的自然村数量 |  | 数量 | 个
| 村内道路建设 | 当年度新增完成村内道路基本硬底化的自然村数量 |  | 数量 | 个 | 200 | 214 | 新增214个完成村内道路基本硬底化的自然村
| 农村集中供水、农村公路提档升级 | 当年度新增农村规模化集中供水覆盖人口数量 |  | 数量 | 万人 | 3.04 | 3.04 | 新增农村规模化集中供水覆盖3.04万人
|  | 当年度实施农村集中供水提质增效工程数 |  | 数量 | 宗
|  | 当年度完成建设改造四级双车道长度 |  | 数量 | 公里 | 49.831 | 49.831 | 已完成建设改造四级双车道49.831公里
|  | 当年度完成建设改造三级及以上等级路 |  | 数量 | 公里
| 美丽圩镇建设 | 当年度新增完成镇域环境基础整治的圩镇数量 |  | 数量 | 个 | 19 | 19 | 完成19个圩镇的镇域环境基础整治
| 渔港建设 | 当年度新建国家级渔港经济区数量 |  | 数量 | 个
| 高标准农田建设 | 当年度建成高标准农田面积 |  | 数量 | 万亩 | 0.65 | 0.65 | 建成高标准农田6500亩
|  | 当年度完成复耕整治撂荒地面积 |  | 数量 | 万亩 | 1.625 | 1.625 | 完成复耕整治撂荒地16250亩
|  | 当年度新增高效节水灌溉面积 |  | 数量 | 亩
|  | 建立高标准农田（含垦造水田）长效管护机制 |  | 可持续影响 | 是/否 | 是 | 是 | 建立高标准农田（含垦造水田）长效管护机制
| 小水电清理整改 | 当年度新增退出小水电宗数 |  | 数量 | 宗 | 11 | 11 | 退出小水电11宗
| 中小河流治理 | 当年度新增完成中小河流治理长度 |  | 数量 | 公里
涉农资金优先支持的考核工作任务 | 巩固拓展脱贫攻坚成果（主要支持产业扶贫等） | 帮扶对象人口数 |  | 数量 | 万人 | 0.0272 | 0.0272 | 帮扶272人
|  | 带动帮扶对象增加收入（总收入） |  | 经济效益 | 万元 | 269.824 | 269.824 | 带动帮扶对象增加收入，达到稳定脱贫
|  | 不发生规模性返贫 |  | 社会效益 | 是/否 | 是 | 是 | 不发生规模性返贫
| 粮食安全责任制（主要支持粮食种植、农业机械化及植物疫病防控等） | 粮食播种面积 |  | 数量 | 亩 | 502700 | 505600 | 粮食播种505600亩
|  | 粮食总产量 |  | 数量 | 万吨 | 20.25 | 20.26 | 粮食总产量达到20.26万吨
|  | 水稻耕种收综合机械化率 |  | 质量 | % | 76.47 | 76.47 | 水稻耕种收综合机械化率76.47%
|  | 农作物重大病虫害不暴发成灾，重大植物疫情不恶性蔓延 |  | 社会效益 | 是/否 | 是 | 是 | 农作物重大病虫害不暴发成灾，重大植物疫情不恶性蔓延
| 强化动物疫病防控 | 强制免疫病种应免畜禽的免疫密度 |  | 质量 | % | 100 | 100 | 完成
|  | 平均免疫抗体合格率 |  | 质量 | % | 75 | 89.23 | 完成
|  | 动物强制扑杀补助经费发放完成率 |  | 质量 | % | 100 | 100 | 完成
|  | 重大动物疫情依法处置率 |  | 质量 | % | 100 | 100 | 完成
|  | 不发生大规模随意抛弃病死猪事件 |  | 社会效益 | 是/否 | 是 | 是 | 完成
| 保障农产品质量安全（食用农产品和林产品质量安全监测、屠宰环节无害化处理） | 农产品质量安全风险监测样本量 |  | 数量 | 次 | 1800 | 2298 | 种植类农产品定量检测506个样品，“瘦肉精”检测1792份
|  | 农产品质量安全监督抽查样品量 |  | 数量 | 次
|  | 不发生重大农产品质量安全事故 |  | 社会效益 | 是/否 | 是 | 是 | 有效保障了农产品质量安全水平稳中向好发展
|  | 食用林产品监测数量 |  | 数量 | 批次
|  | 是否对屠宰环节病死生猪100%进行无害化处理 |  | 社会效益 | 是/否 | 是 | 是 | 对屠宰环节病死生猪100%进行无害化处理
涉农资金优先支持的考核工作任务 | 农村人居环境整治（村庄清洁行动、农村厕所问题摸排整改、生活污水治理及运行管护、乡村生活垃圾治理） | 建立村庄清洁长效管护机制 |  | 可持续影响 | 是/否 | 是 | 是 | 建立村庄清洁长效管护机制
|  | 建立农村生活污水的长效运行管护机制 |  | 可持续影响 | 是/否
|  | 当年度完成改造提升的农村厕所数量 |  | 数量 | 个 | 14 | 63 | 本年度全市共整改完成63座问题公厕。 | 本年度各地持续开展农村厕所革命摸排整改“回头看”工作，排查过程中有新增问题公厕，2022度全市共整改完成63座问题公厕。
|  | 建立农村厕所革命长效管护机制 |  | 可持续影响 | 是/否 | 是 | 是 | 建立农村厕所革命长效管护机制
|  | 农村生活垃圾收运处置体系覆盖行政村数量 |  | 数量 | 个
| 推进农田建设（推进高标准农田建设，复耕整治撂荒地面积） | 当年度建成高标准农田面积 |  | 数量 | 万亩 | 0.65 | 0.65 | 建成高标准农田6500亩
|  | 当年度完成复耕整治撂荒地面积 |  | 数量 | 万亩 | 1.625 | 1.625 | 完成复耕整治撂荒地16250亩
|  | 当年度新增高效节水灌溉面积 |  | 数量 | 亩
|  | 建立高标准农田（含垦造水田）长效管护机制 |  | 可持续影响 | 是/否 | 是 | 是 | 建立高标准农田（含垦造水田）长效管护机制
| 耕地污染防治（受污染耕地安全利用和种植结构调整） | 受污染耕地实现安全利用面积 |  | 数量 | 亩
|  | 重度污染耕地种植结构调整或退耕还林面积 |  | 数量 | 亩
| 全面推进河长制湖长制 | 完成河湖管护长度 |  | 数量 | 公里 | 330 | 330 | 完成河湖管护长度330公里
| 最严格水资源管理制度考核（含农业水价综合改革） | 用水总量 |  | 数量 | 亿立方米 | 5.089 | 5.089 | 用水总量控制在5.089亿立方米
|  | 当年度新增实施农业水价综合改革面积 |  | 数量 | 万亩 | 2.47 | 2.47 | 新增实施农业水价综合改革2.47万亩
|  | 开工建设中型灌区续建配套与节水改造项目数量 |  | 数量 | 宗
|  | 节水配套改造面积 |  | 数量 | 万亩
| 水土保持规划实施情况考核评估 | 治理水土流失面积 |  | 数量 | 平方公里 | 4 | 4 | 治理水土流失面积4平方公里
| 水库水闸除险加固和运行管护 | 当年度开工建设大中型病险水库除险加固宗数 |  | 数量 | 宗
|  | 当年度实施小型病险水库除险加固座数 |  | 数量 | 座
| 中央预算内水利投执行 | 按照中央下达的投资计划落实地方投资金额 |  | 数量 | 万元
| 全面推行林长制 | 当年度造林完成面积 |  | 数量 | 万亩 | 1.3935 | 1.3935 | 造林完成1.3935万亩
|  | 当年度新造林抚育 |  | 数量 | 万亩 | 1.525 | 1.525 | 新造林抚育1.525万亩
|  | 当年度完成红树林造林 |  | 数量 | 万亩
| 自然保护地整合优化 | 自然保护地范围边界矢量化数据制作累计完成率 |  | 质量 | % | 50 | 50 | 完成
|  | 自然保护区管控分区划定工作累计完成率 |  | 质量 | % | 50 | 50 | 完成
|  | 自然保护区科学考察工作累计完成率 |  | 质量 | % | 50 | 50 | 完成
| 林业有害生物防控 | 林业有害生物成灾率 |  | 质量 | ‰ | ≤8.2 | ≤8.2 | 林业有害生物成灾率≤8.2‰
|  | 林业有害生物防治面积 |  | 数量 | 万亩 | 1.31 | 1.31 | 林业有害生物防治面积1.31万亩
|  | 松材线虫病防治面积 |  | 数量 | 万亩 | 1.21 | 1.21 | 松材线虫病防治面积1.21万亩
|  | 林业有害生物无公害防治率 |  | 质量 | % | ≥85 | ≥85 | 林业有害生物无公害防治率≥85%
|  | 松材线虫病疫点镇拔除任务完成率 |  | 质量 | % | 30 | 30 | 完成
| 永久基本农田 | 永久基本农田保护面积 |  | 数量 | 亩 | 292173 | 292173 | 永久基本农田保护面积292173亩
|  | 通过上级政府的耕地保护责任目标考核 |  | 社会效益 | 是/否 | 是 | 是 | 通过上级政府的耕地保护责任目标考核
| 农村公路养护 | 农村公路养护公里数 |  | 数量 | 公里 | 1884 | 1884 | 完成农村公路养护1884公里
| 自然灾害风险普查（森林、水利方面） | 完成可燃物外业调查 |  | 数量 | 个 | 36 | 36 | 完成32个标准地、4个大样地的可燃物调查
|  | 洪水隐患调查 |  | 数量 | 宗 | 315 | 315 | 完成315宗洪水隐患调查
其他涉农工作 | 由市县根据自行设定的目标填报，反映除考核工作任务、大事要事外的其他涉农资金取得绩效。绩效指标可参考《2023年涉农资金项目绩效目标申报表（模板）》。
注：附件3至6均应提供全市汇总表（随正式文件报省），以及市本级、各县（市、区）的分地区汇总表（通过省财政厅公共资料数据库报省），附件7只需提供全市汇总表（通过省财政厅公共资料数据库报省）。