关于上报《广东农垦大坪农场有限公司2024年农业防灾减灾和水利救灾资金项目实施方案》的请示

广东省揭阳农垦局：

为组织实施好2024年农业防灾减灾和水利救灾资金项目，使项目早日发挥效益，结合公司实际，制订《广东农垦大坪农场有限公司2024年农业防灾减灾和水利救灾资金项目实施方案》，现将方案上报，请予审批。

附件：1.《广东农垦大坪农场有限公司2024年农业防灾减灾和水利救灾资金项目实施方案》

2.大坪农场党委会议纪要

广东农垦大坪农场有限公司

2024年8月14日

（联系人：邓广胜，联系电话：13434912005）

本公司送：公司领导班子

广东农垦大坪农场有限公司综合部 2024年8月14日印发

广东农垦大坪农场有限公司2024年农业防灾减灾和水利救灾资金项目实施方案

项目代码：2130119

项目名称：农业防灾减灾和水利救灾资金

项目主管单位：广东省揭阳农垦局

项目实施单位：广东农垦大坪农场有限公司

项目负责人：魏书习

项目执行人：邓广胜

联系电话：13434912005

Email：736144189@qq.com

**2024年8月制**

为加强农业防灾减灾和水利救灾资金管理，提高资金使用效益，根据关于印发《广东省农垦总局2024年农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾救灾第七批）使用实施方案》的通知（粤垦函〔2024〕308号）相关规定和要求，结合本单位实际，特制定本方案。

一、项目意义

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记关于防灾减灾工作重要指示精神，认真落实农业农村部关于农业防灾减灾工作部署安排和要求，突出重点区域，紧盯关键环节，以促进农业灾后重建和农场职工增收为目标。大坪农场位于揭阳普宁市，是以种植天然橡胶等南亚热带特色农业为主的国营农业企业，目前种植天然橡胶约7030.2亩，八仙茶、南药等作物面积超过1000亩。今年4月份以来，受到持续强降雨及洪涝灾害影响，农场农业产业损失较重。

通过充分利用防灾救灾项目资金，复壮农作物，修复农业生产设施等措施，为农作物灾后复产工作，提高作物的长势，提高抗逆性，有效应对自然灾害，提高农业生产的稳定性和可持续性，确保农场农业生产有序发展。

二、项目目标

广东农垦大坪农场有限公司农业防灾减灾和水利救灾资金项目旨在通过对农场受灾的橡胶、南药等农作物实施补种、施肥复壮、病虫害防治，修复农业生产设施等措施，及时恢复农业生产能力，减少因灾损失，农场受灾职工群众满意度达90%以上，切实保障农场农业生产稳定。

三、项目内容

广东农垦大坪农场有限公司农业防灾减灾和水利救灾资金项目申请财政资金10万元，完成1600亩受灾橡胶树的施肥复壮工作，每亩补贴62.5元。

四、项目进度安排

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目实施进度计划表** | | |
| 月份 | 实施内容 | 备注 |
| 8-9月 | 编写项目实施方案 |  |
| 10-11月 | 进行招标购肥、开展施肥、补种及病虫害防治等工作 |  |
| 12月 | 做好项目验收及实施总结 |  |

五、资金使用计划

项目资金为10万元，全部为财政资金。其中，用于购买橡胶树复合肥料支出10万元。

六、项目绩效目标

（一）项目资金使用执行

全年执行数10万元，执行率100%。

（二）产出指标

1.支持农作物防灾减灾救灾面积≧1600亩；

2.用于农业生产防灾减灾救灾相关支出的比例达100%。

（三）效益指标

1.使用资金无重大违规违纪问题；

2.灾区生产能力基本恢复。

（四）满意度指标

通过农业防灾减灾和水利救灾资金项目的实施，垦区受灾职工群众满意度达到90%以上。

七、项目成员

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **姓名** | **工作单位** | **职称/职务** | **任务分工** |
| 魏书习 | 广东农垦大坪农场有限公司 | 总经理助理 | 项目负责人 |
| 邓广胜 | 广东农垦大坪农场有限公司 | 生产经营部部长 | 技术执行人 |
| 钟军练 | 广东农垦大坪农场有限公司 | 生产经营部副部长 | 技术指导和跟踪 |
| 邓日亮 | 广东农垦大坪农场有限公司 | 一胶区作业区负责人 | 技术指导和跟踪 |
| 魏农贸 | 广东农垦大坪农场有限公司 | 一胶区作业区管理干部 | 技术指导和跟踪 |

八、项目保障措施

（一）加强组织领导

为确保项目的顺利实施，成立项目实施监督领导小组，协调相关部门参与项目实施、督导和检查。领导小组成员如下：

组长：赖源旺

副组长：魏书习

成员：邓广胜、钟军练、邓日亮、魏农贸

（二）加强项目督导和资金监管

1.由领导小组组织人员进行现场技术指导，确保技术措施的落实，加强技术培训，及时开展病虫害监测与防治、追施复壮肥、补种改种作物等，确保各项措施落实到位；

2.加强资金的使用和监管，确保资金使用合法性和规范性。同时加强资金监督检查，对项目实施过程中的资金使用情况进行监督检查，发现问题及时进行处理和纠正。

3.严格规范项目实施，做好项目各项准备，收集保存实施过程图片资料，完善保存项目实施档案，做好评年度项目实施总结和绩效考评工作。